## Sheet1
各度量元得分情况（G3项目策划、G4需求方案批准、G6系统上线、G7项目验收） | [13 empty] | 需求 |  |  |  | 上线 |  |  |  | 验收 |  |  |  | 备注
序号 | 分类 | 度量元 | 考核角色 | 需求 | 上线 | 验收 | G6复合得分 | G7复合得分 | 考核阶段 | 度量公式 | 数据来源 | 考核指标 | 得分计算方式 | 实际值 | 得分 | 加权得分 | 最终得分 | 实际值 | 得分 | 加权得分 | 最终得分 | 实际值 | 得分 | 加权得分 | 最终得分
1 | 进度 | 里程碑 | 项目经理 | 40 | 20 | 20 | 28 | 19 | 需求、上线、验收 | 里程碑实际完成日期-里程碑计划完成日期 | 里程碑计划完成 日期：取立项报告中的计划完成 时间 | 0~5个自然日 | 1、实际延期天数<=5天，给予满分； 2、实际延期天数>5，按1-(实际偏差天数-5/10); 3、实际延期天数>=15天，给予0天 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 20 | 20 | 2 | 100% | 20 | 20
2 | 变更 | 项目变更次数 | 项目经理 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.5 | 验收 | 启动后实际申请重大变更的次数 | 变更申请流程 | 0 | 1、每增加一次变更申请，扣20%； | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | 0% | 0 | 0
3 | 成本 | 内部工作量投入偏差 | BA、项目经理 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 需求 | (阶段实总工作量-阶段计划总工作量)/阶段计划总工作量 | 阶段计划总工作量：按照项目立项时实际各阶段的工作量估算 阶段实际总工作量：按照项目管理计划中当前阶段的总投入工作量 当阶段工作量数据不完整时，按照项目的预实费用进行计划得分 | 0~10% | 1、实际偏差率的绝对值<=10%，给予满分； 2、实际偏差率>10%，按1-(实际偏差天数-5/10); 3、实际偏差率的绝对值>=20%，给予0分 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
4 |  | 外部预算的精准度 | BA、项目经理、架构师 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 上线 | (实际合同金额-立项预算)/立项预算 | 技术合同、项目立项报告 | 0~15% | 1、实际偏差率的绝对值<=10%，给予满分； 2、实际偏差率>10%，按1-(实际偏差天数-5/10); 3、实际偏差率的绝对值>=20%，给予0分 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
5 | 质量 | 静态代码质量 | 开发 | 0 | 10 | 0 | 6 | 3 | 上线 | 潜在缺陷率=(阻塞个数*10+严重个数*3+主要个数*1+次要个数*0.01)/代码规模 | 取SONAR实际值 | 0.5~1.5个/KLOC | 1、实际值≤0.5，给予满分 2、0.5<实际值<1，按（实际值-0.58）/(1.5-0.5) 3、实际值≥1.5，给予0分 | NA | NA | NA | NA | 1 | 100% | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA
6 |  | 系统测试用例覆盖率 | 测试 | 0 | 20 | 0 | 12 | 6 | 上线 | 执行的测试用例总数/需求功能点总数 | 执行的测试用例总数，取JIRA测试计划中的测试用例总数 需求功能点总数：需求规格说明书中的每一个模块中的功能点个数累计+变更登记 册中增加功能点总个数-变更登记册中删除的功能点总个数 | ≥3个/功能点 | 1、实际值≥3，给予满分 2、1<实际值<3，按（实际值-1）/2 3、实际值≤1，给予0分 | NA | NA | NA | NA | 2 | 50% | 10 | 10 | NA | NA | NA | NA
7 |  | 上线前的缺陷密度 | 开发 | 0 | 20 | 0 | 12 | 6 | 上线 | (系统测试的缺陷个数+用户验收测试缺陷个数)/系统修改代码规模 | 取JIRA缺陷跟踪流程中记录的缺陷个数 要求：所有项目的缺陷必须录入到JIRA中，没有录入 的项目，得0分 | 1~5个/KLOC | 1、实际值≤1，给予满分 2、1<实际值<5，按1-（实际值-1）/4 3、实际值≥5，给予0分 | NA | NA | NA | NA | 2 | 75% | 15 | 15 | NA | NA | NA | NA
8 |  | 缺陷逃逸率 | 测试、开发 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 验收 | 缺陷个数=致命缺陷数+严重缺陷数+一般缺陷数+轻微缺陷数*0.5 | 取JIRA缺陷跟踪流程中上线前和上线后的缺陷个数 | 0~3% | 1、实际值≤3%，给予满分 2、3%<实际值<6%，按1-（实际值-3%）/3% 3、实际值≥6%，给予0分 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.05 | 0.33333 | 16.6667 | 16.6667
9 |  | 阶段检查符合率 | 项目经理 | 40 | 15 | 15 | 25 | 20 | 需求、上线、验收 | 阶段检查符合率=符合项总数/(符合项总数+不符合项总数) | 取上线节点QA检查报告中的实际值 | ≥90% | 1、检查符合率≥90%，按照阶段符合率的实际值 取最后一次的检查符合率的实际值 | 91 | 1 | 40 | 40 | 28 | 0% | 0 | 0 | 28 | 0% | 0 | 0
10 |  | 阀门点一次性通过 率 | 项目经理 | 20 | 15 | 0 | 17 | 8.5 | 需求、上线 | 按照阀门点实际通关的评审次数 | 取项目当前阀门点通关的评审实施次数 | ＜2 | 1、一次性通过，满分 2、每增加一次评审，扣20% | 1 | 1 | 20 | 20 | 6 | 0% | 0 | 0 | 29 | 0% | 0 | 0
11 |  | 进度提前 | 项目经理 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 验收 | 1、实际工期=实际完成日期(验收)-计划完成日期(G3) 2、计划工期=计划完成日期(G7)-计划开始日期(G4) 3、进度提前比率=（实际工期-计划工期）/计划工期 | 实际完成 日期：取G7通关评审的实际完成日期； 实际开始日期：取G4实际开始日期 计划完成日期：取立项报告中的G7计划完成日期 计划开始日期：取立项报告中的G4计划开始日期 以G4时间为基线，按自然日进行统计 | -10%~0 | 1、实际值≤-10%，给予满分 2、-10%<实际值<0，按（10%-实际值）/20% 3、实际值≥0，不加分 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | -0.1 | 100% | 5 | 5
12 |  | 成本结余 | 项目经理 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 验收 | 实际结合成本比率=（实际成本-计划成本 /计划成本） | 按照整体最新变更后的基线来统计 | -10%~0 | 1、实际值≤10%，给予满分 2、-10%<实际值<0，按（10%-实际值）/20% 3、实际值≥0，不加分 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 31 | 0% | 0 | 0
13 |  | 度量规范性 | 项目经理 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 验收 | 严格制定度量计划并对度量数据进行采集和存储（3） 2、度量数据是否真实有效(5) 3、对偏差的数据及时进行了分析并有改进措施 | 1、项目管理计划中的度量计划 2、项目度量数据 3、人员工作量投入计划 | NA | 1、3条都满足给予满分 2、满足前2条，给予80% 3、未严格按照公司要求进行采集和存储，或度量数据有问题，不加分 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 0.8 | 100% | 10 | 10